## 附件
中山市2022年度水利发展资金绩效自评表
省份 |  |  |  | 广东省 |  |  |  |  | 中央主管部门 |  | 水利部
省级财政部门 |  |  |  | 广东省财政厅 |  |  |  |  | 省级主管部门 |  | 广东省水利厅
预算 到位 情况 （万元） | 批复预算数： |  |  | 164 |  | 扣除脱贫县资金后预算数： | 164 |  | 实际到位数： |  | 164
| 其中：中央财政 |  |  | 164 |  | 其中: 中央财政 | 164 |  | 其中：中央财政 |  | 164
| 省级财政 |  |  |  |  | 省级财政 |  |  | 省级财政
| 地县财政 |  |  |  |  | 地县财政 |  |  | 地县财政
| 其他资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 目标 完成 情况 | 年初设定目标 | [7 empty] | 全年实际完成情况
| 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。 | [7 empty] | 已完成任务清单目标，巩固了节水型社会建设成果，进一步解决了农业水价综合改革的技术问题，圆满完成本年度农业用水确权工作，极大提升了金钟水库的安全监测能力。
绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 |  | 单位 | 分值 | 批复年度指标值 | 调整后年度指标值 | 全年完成值 | 得分
管理 工作 | 项目决策 | 4 | 资金分配 | 4 | 资金支出方向 |  | —— | 4 | —— | —— | —— | 4
| 项目管理 | 36 | 资金到位 | 4 | 省级以上财政资金到位情况 |  | —— | 2 | —— | —— | —— | 2
[5 empty] | 市县财政资金和其他资金到位情况 |  | —— | 2 | —— | —— | —— | 2
|  |  | 资金安全 | 12 | 资金问题 |  | —— | 8 |  |  |  | 8
[5 empty] | 整改情况 |  | —— | 4 |  |  |  | 4
|  |  | 组织实施 | 8 | 组织管理 |  | —— | 2 | —— | —— | —— | 2
[5 empty] | 台账管理 |  | —— | 2 | —— | —— | —— | 2
[5 empty] | 多渠道筹集资金 |  | —— | 4 | —— | —— | —— | 4
|  |  | 绩效管理 | 12 | 绩效目标 |  |  | 3 |  |  |  | 3
[5 empty] | 报送质量 |  | —— | 6 | —— | —— | —— | 6
[5 empty] | 报送时效 |  | —— | 3 | —— | —— | —— | 3
项目绩效 | 产出指标 | 40 | 数量指标 | 20 | 1.治理流域面积200—3000平方公里中小河流长度 |  | 公里 | 20 |  |  |  | 20
[5 empty] | 2.小型水库建设座数 |  | 座
[5 empty] | 3.小型水库除险加固座数 |  | 座
[5 empty] | 4.实施小型水库雨水情测报和大坝安全监测能力提升项目数 |  | 个 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | 5.实施山洪灾害防治县数 |  | 个
[5 empty] | 6.山洪沟治理数量 |  | 条
[5 empty] | 7.中型以上病险淤地坝除险加固座数 |  | 座
[5 empty] | 8.实施水系连通及水美乡村建设试点县数 |  | 个
[5 empty] | 9.实施水资源管理与保护项目数 |  | 个
[5 empty] | 10.规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 |  | 个
[5 empty] | 11.“以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量 |  | 个
[5 empty] | 12.实施县域节水型社会达标建设项目数 |  | 个 |  | 2 | 2 | 2
[5 empty] | 13.中型灌区节水配套改造面积 |  | 万亩
[5 empty] | 14.新增农业水价综合改革面积 |  | 万亩 |  | 6.53 | 6.53 | 6.53
[5 empty] | 15.农村饮水工程维修养护数量 |  | 处
[5 empty] | 16.实施幸福河湖数 |  | 条/个
[5 empty] | 17.小型水库工程维修养护座数 |  | 座
[5 empty] | 18.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 |  | 个
[5 empty] | 19.省级安全监测平台建设数 |  | 个
[5 empty] | 20.河流管护长度 |  | 公里
[5 empty] | 21.碧道建设长度 |  | 公里
[5 empty] | 22.完成河长制基础工作 |  | 项
项目绩效（续） | 产出指标(续) | 40（续） | 质量指标 | 9 | 1.截至2023年6月底，完工项目初步验收率 |  | % | 4 | 100% | 100% | 100% | 4
[5 empty] | 2.工程验收合格率 |  | % | 2 | 100% | 100% | 100% | 2
[5 empty] | 3.已建工程是否存在质量问题 |  | 是/否 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3
|  |  | 时效指标 | 9 | 1.截至2022年底，投资完成比例 |  | % | 5 | 80% | 80% | 100% | 5
[5 empty] | 2.截至2023年6月底，投资完成比例 |  | % | 4 | 100% | 100% | 100% | 4
|  |  | 成本指标 | 2 | 单价是否控制在批复概算单价内 |  | 是/否 | 2 |  |  |  | 2
| 效益指标 | 15 | 经济效益指标 | 4 | 1.新增供水能力 |  | 万立方米 | 4
[5 empty] | 2.新增、恢复灌溉面积 |  | 万亩
[5 empty] | 3.改善灌溉面积 |  | 万亩
[5 empty] | 4.新增粮食综合生产能力 |  | 万公斤
[5 empty] | 5.保护耕地面积 |  | 万亩
[5 empty] | 6.取水量在线计量率提高比例 |  | %
[5 empty] | 7.农业用水确权率 |  | % |  | 80% | 80% | 100% | 4
|  |  | 社会效益指标 | 4 | 1.中小河流治理保护人口数量 |  | 万人 | 4 |  |  |  | 4
[5 empty] | 2.小型病险水库除险加固保护人口数量 |  | 万人
[5 empty] | 3.山洪灾害防治保护人口数量 |  | 万人
[5 empty] | 4.淤地坝除险加固保护面积 |  | 平方公里
[5 empty] | 5.农村饮水工程维修养护覆盖服务人口 |  | 万人
[5 empty] | 6.其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 |  | 万人
|  |  | 生态效益 指标 | 4 | 1.水土流失综合治理面积 |  | 平方公里 | 4 |  |  |  | 4
[5 empty] | 2.侵蚀沟治理数量 |  | 条
[5 empty] | 3.新增年节水能力 |  | 万立方米
[5 empty] | 4.地下水压采量(能力) |  | 万立方米
|  |  | 可持续影响指标 | 3 | 1.已建工程是否良性运行 |  | 是/否 | 2 | 是 | 是 | 是 | 2
[5 empty] | 2.工程是否达到设计使用年限 | 2.工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 1 | 是 | 是 | 是 | 1
| 满意度 指标 | 5 | 服务对象 满意度指标 | 5 | 受益群众满意度 |  | % | 5 | 90% | 90% | 98.6% | 5
总分 |  | 100 |  | 100 | —— |  | —— | 100 |  |  |  | 100