## 下半年
西河泵站工程10kV备供线路工程监理投诉处理情况表
序号 | 项目名称 | 招标人 | 投诉事项 | 是否受理 | 投诉接收时间 | 作出投诉处理决定时间 | 处理结果 | 备注
1 | 西河泵站工程10kV备供线路工程监理 | 中山市堤围管理中心 | 投诉人反映： （一）根据该项目招标文件多处提及采用信用承诺替代投标保证金，开标时系统仍判定“保证金情况”； （二）招标文件P8：电子投标文件编制要求中信用承诺书（采用信用承诺替代投标保证金的项目须提供）编制要求：按3.1.1.1编制。该脚注在招标文件中无标注，直接导致投标单位无法判断应按何格式要求编制信用承诺书； （三）招标文件P53及P62均含以下字样：（注：采用信用承诺替代投标保证金的项目按此格式提供），两份信用承诺书格式不一致存在故意误导投标人的情况； （四）招标文件中对于招标人或招标代理检查信用承诺书的符合性缺少明确标准。现招标人及招标代理根据招标文件3.4.2“投标人不按本章第3.4.1项要求提交《信用承诺书》的，其投标文件作废标处理。”对我司投标文件作废标处理，却对《信用承诺书》标准模糊无清晰要求，因此本废标行为是否存在不合理及不公平性？ | 否 | 2025-02-08 | 2025-02-12 | 处理结果： （一）投诉书的第一点和第四点属于对开标的异议，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十四条的规定“投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出”和《西河泵站工程10kV备供线路工程监理招标文件》第二章第9.5款的规定“投标人在开标时间未参加开标和在线提出异议的，视同认可开标结果”。投诉人未提供在开标现场的异议资料。 （二）投诉书的第二点和第三点属于对招标文件的异议，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条的规定“对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出”，西河泵站工程10kV备供线路工程监理投标截止时间为2025年2月8日，投诉人对招标文件异议的日期已超过投诉时效。
2 | 西河泵站工程10kV备供线路工程监理 | 中山市堤围管理中心 | 投诉人反映： 在《西河泵站工程10kV备供线路工程监理》的招标文件中要求“信用承诺替代投标保证金”的《信用承诺书》格式出现两处，但招标代理在开标期间没有严格按照招标文件规定的评审因素和标准对《信用承诺书》的符合性及有效性进行确认，自行决定此格式必须按P53页格式编制。该行为存在恶意废标、排除部分投标人的嫌疑。 | 否 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 处理结果： 投诉人的投诉内容属于对开标的异议，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十四条的规定和《西河泵站工程10kV备供线路工程监理招标文件》第二章第9.5款关于异议提出的规定，投诉人对项目开标有异议的，应当在开标时间通过广东省公共资源交易平台（交易系统）的工程建设交易系统在线提出异议，投诉人在开标时间未提出异议，属于《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第十二条第六点不予受理的情形，决定不予受理。